Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Лабораторно-практического занятия № 2

По теме: Разработка технологической последовательности процессов по содержанию асфальтобетонных покрытий при заделке выбоин на них с расчетом объемов работ и потребных ресурсов

Подготовил преподаватель дисциплины

Ремонт и содержание автомобильных

дорог и аэродромов

Орлов С. А.

На основании типовых технологических схем ремонта городских дорог (Приложение 1) и таблиц ориентировочного расхода материалов (Приложение 2) рассчитать:

1. Количество необходимого материала для производства ремонтных работ;

2. Количество техники и рабочих необходимых для производства ремонтных работ в соответствии с требуемыми по ГОСТ Р 50597-93 (Таблица 1) сроки при условии нормальных рабочих условий (8 часовой рабочий день, 40 часовая рабочая неделя);

3. Общую трудоемкость работ в чел. –час. и маш. час. и сроки исполнения работ в соответствии с пунктом 2 задания.

Составить технологическую схему на весь объем работ.

Таблица 1 (извлечение из ГОСТ Р 50597-93)

| Группа дорог и улиц по их транспортно-эксплуатационным характеристикам | Повреждения на 1000 м2 покрытия, м2, не более | Сроки ликвидации повреждений, сут., не более |
| --- | --- | --- |
|  | для строительного сезона | для весеннего периода |  |
| А | 0,3 | 1,5 | 5 |
| Б | 1,5 | 3,5 | 7 |
| В | 2,5 | 7,0 | 10 |

Варианты задания принять по порядковому номеру в журнале.

Задание:

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Ликвидация пучин | Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м | Заделка выбоин и просадок с вырубкой старого асфальтобетона | Ликвидация пучин | Заделка выбоин и просадок с разогревом старого асфальтобетона | Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м | Ликвидация пучин | Заделка выбоин и просадок с вырубкой старого асфальтобетона | Заделка выбоин и просадок с разогревом старого асфальтобетона |
| Общий объем работ (м2) | 4000 | 1300 | 800 | 1500 | 6000 | 2000 | 3000 | 1500 | 5000 |
| Вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Вид работ | Ликвидация пучин | Заделка выбоин и просадок с вырубкой старого асфальтобетона | Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м | Ликвидация пучин | Заделка выбоин и просадок с разогревом старого асфальтобетона | Заделка выбоин и просадок с вырубкой старого асфальтобетона | Ликвидация пучин | Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м | Заделка выбоин и просадок с разогревом старого асфальтобетона |
| Общий объем работ (м2) | 2500 | 2200 | 2500 | 4500 | 4200 | 3300 | 5000 | 6000 | 3600 |
| Вариант | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| Вид работ | Заделка выбоин и просадок с вырубкой старого асфальтобетона | Ликвидация пучин | Заделка выбоин и просадок с разогревом старого асфальтобетона | Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м | Ликвидация пучин | Заделка выбоин и просадок с вырубкой старого асфальтобетона | Заделка выбоин и просадок с разогревом старого асфальтобетона | Ликвидация пучин | Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м |
| Общий объем работ (м2) | 4500 | 6000 | 2000 | 1000 | 8000 | 5500 | 1000 | 7000 | 750 |

Приложение 1.

Типовые технологические схемы ремонта городских дорог.

5. Ликвидация пучин				(Измеритель - 100 кв. м)                                                 ┌───┬────────────┬──────────────────┬──────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐

│ N │  Источник  │     Операции     │Еди-  │Коли-│    Затраты    │Состав звена│Рекомендуемые│

│п/п│нормирования│                  │ница  │чест-│   рабочего    │            │   машины    │

│   │            │                  │изме- │во   │времени, чел.-ч│            │ и механизмы │

│   │            │                  │рения │     ├──────┬────────┤            │             │

│   │            │                  │      │     │ручной│механи- │            │             │

│   │            │                  │      │     │ труд │зирован-│            │             │

│   │            │                  │      │     │      │ный труд│            │             │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │     2      │        3         │  4   │  5  │  6   │   7    │     8      │      9      │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│1. │Е20-2-18,   │Разломка асфальто-│кв. м │100  │6,5   │6,5     │Дорожные    │Компрессор   │

│   │табл. 3,    │бетонного покрытия│      │     │      │        │рабочие:    │ЗИФ-55,      │

│   │п. 1б       │с откидкой        │      │     │      │        │3 разр. - 1,│пневмо-      │

│   │            │обрубленных кусков│      │     │      │        │1 разр. - 1 │инструмент   │

│   │            │в сторону         │      │     │      │        │            │             │

│2. │Е20-2-18,   │Кирковка щебеноч- │кв. м │100  │-     │0,72    │Машинист    │Машина       │

│   │табл. 2,    │ного основания    │      │     │      │        │5 разр. - 1 │ДП-31АХЛ     │

│   │п. 5а       │толщиной 250 мм   │      │     │      │        │            │             │

│   │            │(за три прохода)  │      │     │      │        │            │             │

│3. │Е2-1-11,    │Разработка щебня и│куб. м│125  │-     │9,0     │Машинист    │Экскаватор   │

│   │табл. 3,    │грунта экскавато- │      │     │      │        │5 разр. - 1 │с емкостью   │

│   │п. 2в       │ром с погрузкой в │      │     │      │        │            │ковша        │

│   │            │транспортные      │      │     │      │        │            │0,3 куб. м   │

│   │            │средства          │      │     │      │        │            │             │

│4. │Е2-1-34,    │Послойная засыпка │куб. м│100  │-     │0,77    │Машинист    │Бульдозер    │

│   │п. 1б       │котлована песком  │      │     │      │        │5 разр. - 1 │             │

│5. │Е2-1-57,    │Разравнивание     │куб. м│100  │9     │-       │Землекоп    │-            │

│   │табл. 1     │песка в котловане │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │вручную           │      │     │      │        │            │             │

│6. │Е2-1-59,    │Трамбование песка │кв. м │500  │-     │9,5     │Дорожный    │Пневмо-      │

│   │п. 2а       │пневматической    │      │     │      │        │рабочий     │трамбовка    │

│   │            │трамбовкой        │      │     │      │        │3 разр. - 1 │             │

│   │            │(в пять слоев)    │      │     │      │        │            │             │

│7. │Е17-2, п. 4а│Послойное увлажне-│кв. м │500  │-     │0,2     │Машинист    │Поливомоечная│

│   │            │ние песчаного     │      │     │      │        │4 разр. - 1 │машина ПМ-130│

│   │            │основания         │      │     │      │        │            │             │

│   │            │(в пять слоев)    │      │     │      │        │            │             │

│8. │Е17-1,      │Устройство щебе-  │кв. м │100  │-     │0,36    │Машинист    │Автогрейдер  │

│   │табл. 2,    │ночного основания │      │     │      │        │6 разр. - 1 │ДЗ-99        │

│   │п. 8,       │слоем 250 мм      │      │     │      │        │            │             │

│   │K = 2       │(в два слоя)      │      │     │      │        │            │             │

│9. │Е17-3,      │Укатка щебеночного│кв. м │100  │-     │2,8     │Машинист    │Каток массой │

│   │п. 2, 9     │основания моторным│      │     │      │        │5 разр. - 1 │8 - 10 т     │

│   │            │катком            │      │     │      │        │            │             │

│   │            │(в два слоя)      │      │     │      │        │            │             │

│10.│Е20-2-22,   │Укладка нижнего   │кв. м │100  │10    │-       │Дорожные    │-            │

│   │табл. 1,    │слоя асфальто-    │      │     │      │        │рабочие:    │             │

│   │п. 3д       │бетонного покрытия│      │     │      │        │4 разр. - 1,│             │

│   │            │толщиной 50 мм с  │      │     │      │        │3 разр. - 3,│             │

│   │            │обработкой        │      │     │      │        │2 разр. - 2,│             │

│   │            │основания и краев │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │существующего     │      │     │      │        │            │             │

│   │            │покрытия битумом  │      │     │      │        │            │             │

│11.│Е17-7       │Укатка нижнего    │кв. м │100  │-     │0,86    │Машинист    │Каток массой │

│   │п. 2, 4     │слоя асфальто-    │      │     │      │        │5 разр. - 1 │8 - 10 т     │

│   │            │бетонного покрытия│      │     │      │        │            │             │

│12.│Е20-2-22,   │Укладка верхнего  │кв. м │100  │10    │-       │Дорожные    │-            │

│   │табл. 1,    │слоя              │      │     │      │        │рабочие:    │             │

│   │п. 3д       │асфальтобетонного │      │     │      │        │4 разр. - 1,│             │

│   │            │покрытия толщиной │      │     │      │        │3 разр. - 3,│             │

│   │            │35 мм             │      │     │      │        │2 разр. - 2,│             │

│   │            │                  │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│13.│Е17-7       │Подкатка и укатка │кв. м │100  │-     │1,63    │Машинист    │Каток массой │

│   │п. 27       │верхнего слоя     │      │     │      │        │5 разр. - 1 │8 - 10 т     │

│   │            │асфальтобетонного │      │     │      │        │            │             │

│   │            │покрытия          │      │     │      │        │            │             │

│14.│Е1-22,      │Погрузка отходов и│кв. м │16   │-     │0,8     │Машинист    │Погрузчик    │

│   │п. 3а       │мусора в автосамо-│      │     │      │        │4 разр. - 1 │одноковшовый │

│   │            │свалы погрузчиками│      │     │      │        │            │             │

│   │            │ИТОГО:            │-     │-    │35,5  │33,14   │            │             │

└───┴────────────┴──────────────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────────┴─────────────┘

7. Заделка выбоин картами площадью до 3 кв. м

(Измеритель - 100 кв. м)

┌───┬────────────┬──────────────────┬──────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐

│ N │  Источник  │     Операции     │Еди-  │Коли-│    Затраты    │Состав звена│Рекомендуемые│

│п/п│нормирования│                  │ница  │чест-│   рабочего    │            │   машины    │

│   │            │                  │изме- │во   │времени, чел.-ч│            │ и механизмы │

│   │            │                  │рения │     ├──────┬────────┤            │             │

│   │            │                  │      │     │ручной│механи- │            │             │

│   │            │                  │      │     │ труд │зирован-│            │             │

│   │            │                  │      │     │      │ный труд│            │             │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │     2      │        3         │  4   │  5  │  6   │   7    │     8      │      9      │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│1. │Е20-2-18,   │Разметка контура, │кв. м │100  │6,5   │6,5     │Асфальто-   │Авторемонтер │

│   │табл. 3,    │разломка покрытия │      │     │      │        │бетонщик    │МТРДТ        │

│   │п. 1б       │по контуру, откид-│      │     │      │        │3 разр. - 1,│             │

│   │            │ка обрубленных    │      │     │      │        │дорожный    │             │

│   │            │кусков в сторону, │      │     │      │        │рабочий     │             │

│   │            │окучивание выруб- │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │ленных кусков,    │      │     │      │        │            │             │

│   │            │установка и снятие│      │     │      │        │            │             │

│   │            │ограждения        │      │     │      │        │            │             │

│2. │Е20-2-22,   │Очистка основания,│кв. м │100  │34    │-       │Асфальто-   │-            │

│   │табл. 1,    │смазка битумом    │      │     │      │        │бетонщики:  │             │

│   │п. 4в       │краев покрытия и  │      │     │      │        │4 разр. - 1,│             │

│   │            │основания, укладка│      │     │      │        │3 разр. - 3,│             │

│   │            │и разравнивание   │      │     │      │        │2 разр. - 2,│             │

│   │            │асфальтобетонной  │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │смеси, уборка     │      │     │      │        │            │             │

│   │            │отходов           │      │     │      │        │            │             │

│3а.│Хронометраж │Уплотнение смеси  │кв. м │100  │-     │19,6    │Машинист    │Авторемонтер │

│   │            │пневмотрамбовкой  │      │     │      │        │5 разр. - 1,│МТРДТ        │

│   │            │(при ремонте кар- │      │     │      │        │дорожный    │             │

│   │            │тами до 1 кв. м)  │      │     │      │        │рабочий     │             │

│   │            │(Вариант 1)       │      │     │      │        │3 разр. - 1 │             │

│3б.│Е17-54      │Уплотнение        │кв. м │100  │-     │0,3     │Машинист    │Вибрационный │

│   │            │асфальтобетонной  │      │     │      │        │4 разр. - 1 │каток ДУ-54  │

│   │            │смеси виброкатком │      │     │      │        │            │             │

│   │            │(Вариант 2)       │      │     │      │        │            │             │

│4. │Е1-22,      │Погрузка отходов в│т     │10   │5,3   │-       │Дорожный    │-            │

│   │п. 1а       │автосамосвалы     │      │     │      │        │рабочий     │             │

│   │            │                  │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │Итого:            │      │     │45,8  │26,1    │-           │-            │

│   │            │вариант 1:        │      │     │----  │----    │            │             │

│   │            │с использованием  │      │     │45,8  │6,8     │            │             │

│   │            │пневмотрамбовки   │      │     │      │        │            │             │

│   │            │----------------  │      │     │      │        │            │             │

│   │            │вариант 2:        │      │     │      │        │            │             │

│   │            │с использованием  │      │     │      │        │            │             │

│   │            │виброкатка        │      │     │      │        │            │             │

└───┴────────────┴──────────────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────────┴─────────────┘

8. Заделка выбоин и просадок с вырубкой

старого асфальтобетона

(Измеритель - 100 кв. м)

┌───┬────────────┬──────────────────┬──────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐

│ N │  Источник  │     Операции     │Еди-  │Коли-│    Затраты    │Состав звена│Рекомендуемые│

│п/п│нормирования│                  │ница  │чест-│   рабочего    │            │   машины    │

│   │            │                  │изме- │во   │времени, чел.-ч│            │ и механизмы │

│   │            │                  │рения │     ├──────┬────────┤            │             │

│   │            │                  │      │     │ручной│механи- │            │             │

│   │            │                  │      │     │ труд │зирован-│            │             │

│   │            │                  │      │     │      │ный труд│            │             │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │     2      │        3         │  4   │  5  │  6   │   7    │     8      │      9      │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│1. │Е20-2-18,   │Разметка контура, │кв. м │100  │6,5   │6,5     │Асфальто-   │Авторемонтер │

│   │табл. 3,    │разломка покрытия │      │     │      │        │бетонщик    │МТРДТ        │

│   │п. 1б       │по контуру, откид-│      │     │      │        │3 разр. - 1,│             │

│   │            │ка обрубленных    │      │     │      │        │дорожный    │             │

│   │            │кусков в сторону, │      │     │      │        │рабочий     │             │

│   │            │окучивание выруб- │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │ленных кусков,    │      │     │      │        │            │             │

│   │            │установка и снятие│      │     │      │        │            │             │

│   │            │ограждения        │      │     │      │        │            │             │

│2. │Хронометраж │Очистка основания,│кв. м │100  │3,8   │1,3     │Машинист    │Асфальто-    │

│   │            │смазка битумом    │      │     │      │        │5 разр. - 1,│раскладчик   │

│   │            │краев покрытия и  │      │     │      │        │дорожные    │ЭД-1МБ или   │

│   │            │основания, рас-   │      │     │      │        │рабочие:    │УК-25        │

│   │            │кладка и разравни-│      │     │      │        │4 разр. - 1,│             │

│   │            │вание асфальто-   │      │     │      │        │2 разр. - 1 │             │

│   │            │бетонной смеси по │      │     │      │        │            │             │

│   │            │ремонтируемому    │      │     │      │        │            │             │

│   │            │месту             │      │     │      │        │            │             │

│3. │Е17-7,      │Укатка            │кв. м │100  │-     │1,86    │Машинист    │Каток массой │

│   │п. 24, 28   │асфальтобетонной  │      │     │      │        │5 разр. - 1 │8 - 10 т     │

│   │            │смеси, уложенной в│      │     │      │        │            │             │

│   │            │два слоя          │      │     │      │        │            │             │

│4. │Е1-22,      │Погрузка отходов в│т     │10   │5,3   │-       │Дорожный    │-            │

│   │п. 1а       │автосамосвал      │      │     │      │        │рабочий     │             │

│   │            │                  │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │Итого:            │-     │-    │15,6  │9,66    │-           │-            │

└───┴────────────┴──────────────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────────┴─────────────┘

9. Заделка выбоин и просадок с разогревом

старого асфальтобетона

(Измеритель - 100 кв. м)

┌───┬────────────┬──────────────────┬──────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┐

│ N │  Источник  │     Операции     │Еди-  │Коли-│    Затраты    │Состав звена│Рекомендуемые│

│п/п│нормирования│                  │ница  │чест-│   рабочего    │            │   машины    │

│   │            │                  │изме- │во   │времени, чел.-ч│            │ и механизмы │

│   │            │                  │рения │     ├──────┬────────┤            │             │

│   │            │                  │      │     │ручной│механи- │            │             │

│   │            │                  │      │     │ труд │зирован-│            │             │

│   │            │                  │      │     │      │ный труд│            │             │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│ 1 │     2      │        3         │  4   │  5  │  6   │   7    │     8      │      9      │

├───┼────────────┼──────────────────┼──────┼─────┼──────┼────────┼────────────┼─────────────┤

│1. │Е20-2-26,   │Очистка покрытия  │кв. м │100  │1,1   │-       │Дорожный    │-            │

│   │п. 1б       │от пыли и грязи   │      │     │      │        │рабочий     │             │

│   │            │вручную           │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│2. │Е20-2-25,   │Установка асфаль- │кв. м │100  │3,75  │3,75    │Машинист    │Асфальто-    │

│   │K = 0,5     │торазогревателя,  │      │     │      │        │5 разр. - 1,│разогреватель│

│   │            │опускание (подъем)│      │     │      │        │асфальто-   │АР-53А       │

│   │            │и зажигание       │      │     │      │        │бетонщик    │             │

│   │            │горелок, разогрев │      │     │      │        │3 разр. - 1 │             │

│   │            │асфальтобетона,   │      │     │      │        │            │             │

│   │            │разравнивание     │      │     │      │        │            │             │

│   │            │асфальтобетона    │      │     │      │        │            │             │

│   │            │граблями          │      │     │      │        │            │             │

│3. │Е20-2-22,   │Раскладка и       │кв. м │100  │18    │-       │Асфальто-   │-            │

│   │табл. 1,    │разравнивание     │      │     │      │        │бетонщики:  │             │

│   │п. 3г       │асфальтобетонной  │      │     │      │        │4 разр. - 1,│             │

│   │            │смеси, выгруженной│      │     │      │        │3 разр. - 3,│             │

│   │            │из бункера        │      │     │      │        │2 разр. - 2,│             │

│   │            │асфальторазогре-  │      │     │      │        │1 разр. - 1 │             │

│   │            │вателя АР-53А     │      │     │      │        │            │             │

│4. │Е17-7,      │Укатка асфальто-  │кв. м │100  │-     │1,0     │Машинист    │Каток массой │

│   │п. 24       │бетонной смеси    │      │     │      │        │5 разр. - 1 │8 - 10 т     │

│   │            │Итого:            │-     │-    │22,85 │4,75    │            │             │

└───┴────────────┴──────────────────┴──────┴─────┴──────┴────────┴────────────┴─────────────┘

Приложение 2

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕМОНТЕ ПОКРЫТИЯ

С ВЫРУБКОЙ СТАРОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА, КГ/КВ. М

┌─────┬───────────────────┬────────────────┬───────────────────┬──────────┐

│Тол- │ Асфальтобетонные  │   Эмульсионно- │ Для обработки дна │ Битумная │

│щина │       смеси       │   минеральные  │      и краев      │ эмульсия │

│слоя │                   │      смеси     │                   │при методе│

│в мм │                   │                │                   │ пропитки │

├─────┼──────────┬────────┼────────┬───────┼─────────┬─────────┼──────────┤

│     │песчаные  │крупно- │мелко-  │крупно-│  битум  │битумная │          │

│     │или мелко-│зернис- │зернис- │зернис-│         │эмульсия │          │

│     │зернистые │тые     │тые     │тые    │         │         │          │

│     │(верхний  │(нижний)│(верхний│(нижний│         │         │          │

│     │слой)     │слой)   │слой)   │слой)  │         │         │          │

├─────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │    1     │   2    │   3    │   4   │    5    │    6    │    7     │

├─────┼──────────┼────────┼────────┼───────┼─────────┼─────────┼──────────┤

│30   │71        │-       │69      │-      │0,3 - 0,4│0,5 - 0,6│6 - 7     │

│40   │94        │-       │92      │-      │0,3 - 0,4│0,5 - 0,6│8 - 10    │

│50   │118       │-       │115     │-      │0,3 - 0,4│0,5 - 0,6│10 - 12   │

│60   │71        │69      │69      │68     │0,4 - 0,5│0,6 - 0,7│12 - 14   │

│70   │94        │69      │92      │68     │0,4 - 0,5│0,6 - 0,7│14 - 15   │

└─────┴──────────┴────────┴────────┴───────┴─────────┴─────────┴──────────┘

РАСХОД АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ПРИ РЕМОНТЕ

С РАЗОГРЕВОМ ПОКРЫТИЯ, КГ/КВ. М

┌─────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐

│Толщина слоя,│              Степень повреждения покрытия, %              │

│     мм      ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤

│             │    30     │    40     │    50     │    60     │    70     │

├─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤

│30           │19         │26         │33         │39         │46         │

│40           │26         │35         │44         │53         │62         │

│50           │33         │44         │55         │66         │77         │

│60           │39         │52         │65         │78         │91         │

│70           │45         │60         │75         │90         │105        │

└─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

НОРМА РАСХОДА ВЯЖУЩИХ И ЩЕБНЯ

┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ Размер  │                            Расход                             │

│щебня, мм├──────────────────────┬─────────────────┬──────────────────────┤

│         │        щебня,        │     битума,     │50% битумной эмульсии,│

│         │   куб. м/100 кв. м   │     л/кв. м     │       л/кв. м        │

├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│    1    │          2           │        3        │          4           │

├─────────┼──────────────────────┼─────────────────┼──────────────────────┤

│6 - 15   │0,9 - 1,1             │0,7 - 1,0        │1,5 - 1,8             │

│10 - 15  │1,1 - 1,2             │0,9 - 1,0        │1,8 - 2,0             │

│15 - 20  │1,2 - 1,4             │1,0 - 1,3        │2,0 - 2,4             │

└─────────┴──────────────────────┴─────────────────┴──────────────────────┘